山东建筑大学2017~2018学年第2学期

函授  高起本  科  2014 年级  土木工程  专业自学周历

课程名称：      建筑工程管理与实务

教材名称：   建筑工程管理与实务     出版社   中国建筑工业出版社   主编  丁士昭

版本：   2013  年    12    月第  四    版

面授学时：8   ；自学学时：32   ；实验学时：0  ；指导/制定教师：王培森第1页共 1 页

| 周次 | 教材章节 | 学 习 重 点、 难 点 | 测验作业 | 习题作业 | 交批 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2A311010 2A311020 | 建筑结构技术要求、构造要求 |  |  | 6月面授辅导时 |
| 2 | 2A311030 | 建筑材料 |  |  |  |
| 3 | 2A312010 2A312020 | 施工测量、地基与基础工程施工技术 |  |  |  |
| 4 | 2A312030 2A312040 | 主体结构工程施工技术、防水工程施工技术 |  |  |  |
| 5 | 2A312050 2A312060 | 装饰装修工程施工技术、幕墙工程施工技术 |  |  |  |
| 6 | 2A320010 | 单位工程施工组织设计 |  |  |  |
| 7 | 2A320020 | 施工进度控制 |  |  |  |
| 8 | 2A320030 | 施工质量控制 |  |  |  |
| 9 | 2A320040 | 施工安全控制 |  |  |  |
| 10 | 2A320050 | 建筑工程造价控制 |  |  |  |
| 11 | 2A320060 | 施工合同管理 |  |  |  |
| 12 | 2A320070 | 建筑工程施工现场管理 |  |  |  |
| 13 | 2A320080 | 建筑工程的竣工验收 |  |  |  |
| 14 | 2A320090 | 建筑工程保修 |  |  |  |
| 15 | 2A330000 | 建筑工程法规及相关知识 |  |  |  |
| 16 | 复习 | 总体复习 |  |  |  |

说明：由于教材中没有作业，所以以二级建造师实务试题练习，增加实际应考经验。

附件：测验作业：

一、问答题：

1、建筑工程项目质量管理的程序。

2、建筑结构材料的主要种类。

3、建筑结构材料现场验证不合格的处理方式。

4、钢材与水泥现场检测的批次数量要求。水泥检测项目主要有哪些。

5、土方开挖后，验槽内容有哪些。

6、钢筋混凝土工程的主要分项工程有哪些。

7、砌体工程质量主要检查内容。

8、钢结构工程质量主要检查内容。

9、幕墙工程三性试验内容。

10、幕墙工程硅酮结构密封胶现场检测办法。

11、分项工程验收程序和组织。

12、施工合同变更的主要原因有哪些。

二、论述题

1、质量事故处理要求。

2、某公司在建筑工程施工中由于作业支架跨塌造成三死一伤安全事故，该事故处理完善后最终评估是造成经济损失95万元，试回答：

（1）安全重大事故分为四个等级是怎样划分的？

（2）该事故可定为几级安全事故？

习题作业：

测验套题

一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1．影响钢筋混凝土梁斜截面破坏形式的因素中，影响最大的因素是(   )。

A．截面尺寸   B．混凝土强度等级     C．配箍率     D．弯起钢筋含量

2．建筑物高度相同、面积相同时，耗热量比值最小的平面形式是(    )。

A．正方形    B．长方形       C．圆形      D．L形

3．关于建筑石膏技术性质的说法，错误的是(    )。

A．凝结硬化快        B．硬化时体积微膨胀

C．硬化后孔隙率高    D．防火性能差

4．水泥强度等级是根据胶砂法测定水泥(  )的抗压强度和抗折强度来判定。

A．3d和7d    B．3d和28d       C．7d和14d      D．7d和28d

5．水准测量中，A点为后视点，B点为前视点，A点高程为HA，后视读数为a，前视读数为b，则B点高程为(    )。

A.HA-a+b    B．HA+a-b     C．a+b-HA   D．a-b-HA

6．最适合泵送的混凝土坍落度是(    )。

A．20mm      B．50mm       C．80mm      D．100mm

7．立面铺贴防水卷材时应采用(    )。

A．空铺法    B．点粘法      C．条粘法      D．满粘法

8．根据相关规范，门窗工程中不需要进行性能复验的项目是(    )。

A．人造木板门复验氨的含量        B．外墙塑料窗复验抗风压性能

C．外墙金属窗复验雨水渗漏性能    D．外墙金属窗复验空气渗透性能

9．关于建筑幕墙防雷构造要求的说法，错误的是(    )。

- A．幕墙的铝合金立柱采用柔性导线连通上、下柱

B．幕墙立柱预埋件用圆钢或扁钢与主体结构的均压环焊接连通。

C．幕墙压顶板与主体结构屋顶的防雷系统有效连接

D.在有镀膜层的构件上进行防雷连接应保护好所有的镀膜层

10．厕浴间蒸压加气混凝土砌块墙底部200mm高度范围内应做(    )坎台。

A．混凝土    B．普通透水砖       C．多孔砖    D．混凝土小型空心砌块

11．脚手架定期检查的主要项目不包括(    )。

A．杆件的设置和连接是否符合要求  B．立杆的沉降和垂直度

C．地基是否有积水、底座是否松动  D．安装的红色警示灯

12．关于外用电梯安全控制的说法，正确的是(    )。

A．外用电梯由有相应资质的专业队伍安装完成后经监理验收合格即可投入使用

B．外用电梯底笼周围2．5m范围内必须设置牢固的防护栏杆

C．外用电梯与各层站过桥和运输通道进出口处应设常开型防护门

- D．七级大风天气时，在项目经理指导下使用外用电梯

13．无需办理动火证的作业是(    )。

A．登高焊、割作业    B．密闭容器内动火作业

C．现场食堂用火作业  D．比较密封的地下室动火作业

14．施工现场污水排放前，应与所在地县级以上人民政府(    )部门签署排放许可协议，申领许可证。

A．城管     B．市政管理      C．环卫     D．卫生管理

15．关于施工现场临时用水管理的说法，正确的是(    )。

A．高度超过24m的建筑工程严禁消防竖管兼作施工用水管线

- B．施工降水不可用于临时用水

C．自行设计消防用水时消防干管直径最小应为150mm

- D．消防供水中的消防泵可不使用专用配电线路

16．下列选项中，《民用建筑节能条例》未作出规定的是(    )节能。

A．新建建筑    B．既有建筑     C．建材研制      D．建筑用能系统运行

17．根据《建设工程项目管理规范))(GB／T50326)，在满足项目管理实施规划要求的前提下，承包方的项目管理实施规划可以用(    )代替。

A．质量计划        B．安全生产责任制

C．文明施工方案    D．劳动力、材料和机具计划

18．下列选项中，属于分部分项工程的是(    )。

A．砖砌体工程     B．土方开挖工程     C．建筑屋面工程    D．防雷及接地工程

19．根据《建筑工程施工质量验收统一标准))(GB50300)，单位工程竣工验收应由 (    )组织。

A．施工单位    B．建设单位      C．监理单位     D．设计单位

20．混凝土悬臂构件底模拆除时，混凝土强度至少不得低于设计强度的(    )％。

A．50     B．75      C．90     D．100

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)

21．对混凝土构件耐久性影响较大的因素有(    )。

A．结构形式            B．环境类别     C．混凝土强度等级

D．混凝士保护层厚度    E．钢筋数量

22．地基验槽时，需在基底进行轻型动力触探的部位有(    )。

A．基底已处理的部位     B．持力层明显不均匀部位     C．有浅埋古井的部位

D．浅部有软弱下卧层的部位    E．设计文件注明的部位

23．关于大体积混凝土裂缝控制做法，正确的有(    )。

A．控制混凝士入模温度      B．增大水灰比，加大水泥用量

C．混凝士浇筑完毕，无需覆盖    D．掺入适量微膨胀剂

E．观测混凝土温度变化，以便采取措施

24．高强螺栓施工中，摩擦面的处理方法有(    )。

A．喷(抛)丸法    B．砂轮打磨法    C．酸洗法    D．碱洗法    E.汽油擦拭法

25．在工程实施过程中，单位工程施工组织设计通常按(    )划分阶段进行检查。

A．地基基础    B．主体结构   C．二次结构    D．装饰装修    E．竣工交付

26．根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)，不得作为专家论证会专家组成员的有(    )。

A．建设单位项目负责人   B．总监理工程师     C．项目设计技术负责人

D．项目专职安全生产管理人员     E．与项目无关的某大学相关专业教授

27．影响施工现场平面布置的因素有(    )。

A．不同施工阶段    B．周边环境变化    C．行业协会文件

D．建设单位指令    E．当地政府部门的要求

28．可以使用36v照明用电的施工现场有(    )。

A．特别潮湿场所    B．灯具离地面高度2.2m场所    C．高温场所

D．有导电灰尘场所  E．锅炉或金属容器内

29．根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF-2003-0213)，关于承包人职责的说法正确的有(    )。

- A．组织分包人参加发包人组织的图纸会审

B．提供本合同专用条款中约定的设备和设施，由劳务分包人承担因此发生的费用

C．有条件地分时段为分包人提供分包工程所需的场地和通道

- D．确保分包人按照批准的施工组织设计进行施工

E．分包人之间的交叉配合与承包人无关。

30．根据《建筑内部装修防火施工及验收规范))(GB50354)，进入施工现场的装修材料必须进行检查的项目有(    )。

A．合格证书    B．防火性能型式检验报告    C．应用范围

D．燃烧性能或耐火极限   E．应用数量

三、案例分析题(共4题，每题20分)

(一)

背景资料

某广场地下车库工程，建筑面积18000m2。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201)签订了施工承包合同，合同工期140天。

工程实施过程中发生了下列事件：

事件一：施工单位将施工作业划分为A、B、C、D四个施工过程，分别由指定的专业班组进行施工，每天一班工作制，组织无节奏流水施工，流水施工参数见下表：

| 施工过程 施工段 流水节拍（天） | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 12 | 18 | 25 | 12 |
| Ⅱ | 12 | 20 | 25 | 13 |
| Ⅲ | 19 | 18 | 20 | 15 |
| Ⅳ | 13 | 22 | 22 | 14 |

事件二：项目经理部根据有关规定，针对水平混凝土构件模板(架)体系，编制了模板(架)工程专项施工方案，经施工项目负责人批准后开始实施，仅安排施工项目技术负责人进行现场监督。

事件三：在施工过程中，该工程所在地连续下了6天特大暴雨(超过了当地近10年来该季节的最大降雨量)，洪水泛滥，给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨(不可抗力事件)所造成的，提出下列索赔要求(以下索赔数据与实际情况相符)：

(1)工程清理、恢复费用18万元：

- (2)施工机械设备重新购置和修理费用29万元；

(3)人员伤亡善后费用62万元：

(4)工期顺延6天。

问题：

1．事件一中，列式计算A、B、C、D四个施工过程之间的流水步距分别是多少天?

2．事件一中，列式计算流水施工的计划工期是多少天?能否满足合同工期要求?

3．事件二中，指出专项施工方案实施中有哪些不妥之处?说明理由。

4．事件三中，分别指出施工单位的索赔要求是否成立?说明理由。

（二）

背景资料

某施工单位承建两栋15层的框架结构工程。合同约定：①钢筋由建设单位供应；②工程质量保修按国务院279号令执行。开工前施工单位编制了单位工程施工组织设计，并通过审批。施工过程中，发生F列事件：

事件一：建设单位按照施工单位提出的某批次钢筋使用计划按时组织钢筋进场。

事件二：因工期紧，施工单位建议采取每五层一次竖向分阶段组织验收的措施，得到建设单位的认可。项目经理部对施工组织设计作了修改，其施工部署中劳动力计划安排为“为便于管理，选用一个装饰装修班组按栋分两个施工段组织流水作业”。

事件三：分部工程验收时，监理工程师检查发现某墙体抹灰约有1.0m2的空鼓区域，责令限期整改。

事件四：工程最后一次阶段验收合格，施工单位于2010年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需在使用中才能发现为由，将工程竣工验收时间推迟到l 1月18日进行，并要求《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。

问题：

1．事件一中，对于建设单位供应的该批次钢筋，建设单位和施工单位各应承担哪些责任?

2．事件二中，施工组织设计修改后，应按什么程序报审?

3．事件二中，本工程劳动力计划安排是否合理?写出合理安排。

4．写出事件三中墙体抹灰空鼓的修补程序(至少列出4项)。

5．事件四中，施工单位对竣工日期提出异议是否合理?说明理由。写出本工程合理的竣工日期。

- （三）

背景资料

某建设单位新建办公楼，与甲施工单位签订施工总承包合同。该工程门厅大堂内墙设计做法为干挂石材，多功能厅隔墙设计做法为石膏板骨架隔墙。施工过程中发生下列事件：

事件一：建设单位将该工程所有门窗单独发包，并与具备相应资质条件的乙施工单位签订门窗施工合同。

事件二：装饰装修施工时，甲施工单位组织大堂内墙与地面平行施工。监理工程师要求补充交叉作业专项安全措施。

事件三：施工单位上报了石膏板骨架隔墙施工方案。其中石膏板安装方法为“隔墙面板横向铺设，两侧对称、分层由下至上逐步安装；填充隔声防火材料随面层安装逐层跟进，直至全部封闭；石膏板用自攻螺钉固定，先固定板四边，后固定板中部，钉头略埋入板内，钉眼用石膏腻子抹平”。监理工程师审核认为施工方法存在错误，责令修改后重新报审。

事件四：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标，经整改后再次检测达到相关要求。

问题：

1．事件一中，建设单位将门窗单独发包是否合理?说明理由。

2．事件二中，交叉作业安全控制应注意哪些要点。

3．事件三中，指出石膏板安装施工方法中的不妥之处，写出正确做法。

4．事件四中，室内环境污染物浓度再次检测时，应如何取样？

(四)

背景资料

某房地产开发公司与某施工单位签订了一份价款为1000万元的建筑工程施工合同，合同工期为7个月。工程价款约定如下：(1)工程预付款为合同价的10％；(2)工程预付款扣回的时间及比例：自工程款(含工程预付款)支付至合同价款的60％后，开始从当月的工程款中扣回工程预付款，分两个月扣回：(3)工程质量保修金为：工程结算总价的5％，竣工结算时一次性扣留；(4)工程款按月支付，工程款达到合同总造价的90％停止支付，余款待工程结算完成并扣除保修金后一次性支付。

每月完成的工作量如下表：

| 月份 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际完成工作量(万元) | 80 | 160 | 170 | 180 | 160 | 130 | 120 |

工程施工过程中，双方签字认可因钢材涨价增补价差5万元，因施工单位保管不力罚款1万元。

问题：

1．列式计算本工程预付款及其起扣点分别是多少万元?工程预付款从几月份开始起扣?

2．7、8月份开发公司应支付工程款多少万元?截止8月末累计支付工程款多少万元?

3．工程竣工验收合格后双方办理了工程结算。工程竣工结算之前累计支付工程款是多少万元?本工程竣工结算是多少万元?本工程保修金是多少万元?(保留小数点后两位)

4．根据《建设工程价款结算暂行办法》(财建【2004】369号)的规定，工程竣工结算方式分别有哪几种类型？本工程竣工结算属于哪种类型？